## Synthèse Globale
CAHIER DE RECETTE — GESTION PROJETS IT (CIT)
Côte d'Ivoire Terminal — Version 1.0 — 14/05/2026
Module | Total Cas | Validés | Bloquants | Taux Réussite
Authentification & Accès | 6 | 6 | 3 | 100%
Module Demande de Projet | 10 | 10 | 7 | 100%
Analyse & Clarification (Phase 1) | 4 | 4 | 2 | 100%
Planification & Validation (Phase 2) | 6 | 6 | 3 | 100%
Exécution & Suivi (Phase 3) | 8 | 8 | 3 | 100%
UAT & MEP (Phase 4) | 5 | 5 | 3 | 100%
Clôture & Leçons apprises (Phase 5) | 4 | 4 | 1 | 100%
Dashboard & Reporting | 6 | 6 | 1 | 100%
Administration | 5 | 5 | 2 | 100%
TOTAL | 54 | 54 | 25 | 100%

## Tous les cas de test
CAHIER DE RECETTE COMPLET — TOUS MODULES — GESTION PROJETS IT (CIT)
54 cas de test — 14/05/2026
ID | Module | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
Authentification & Accès
AUTH-01 | Authentification & Accès | Connexion avec compte CIT valide | 1. Ouvrir la page de connexion 2. Saisir un matricule valide 3. Saisir le mot de passe correct 4. Cliquer sur Connexion | Redirection vers le tableau de bord Session utilisateur créée Nom et rôle affichés |  | Bloquante | Validé | P1
AUTH-02 | Authentification & Accès | Connexion avec identifiants incorrects | 1. Saisir un matricule inexistant ou un mauvais mot de passe 2. Cliquer sur Connexion | Message d'erreur affiché Pas de redirection ModelState invalide |  | Bloquante | Validé | P1
AUTH-03 | Authentification & Accès | Récupération automatique Nom / Email | 1. Se connecter avec un compte valide 2. Vérifier l'en-tête de l'application | Nom complet et direction affichés automatiquement |  | Majeure | Validé | P2
AUTH-04 | Authentification & Accès | Détermination automatique de la direction métier | 1. Se connecter en tant que Demandeur 2. Créer une nouvelle demande | La direction métier est pré-remplie automatiquement |  | Bloquante | Validé | P1
AUTH-05 | Authentification & Accès | Déconnexion sécurisée | 1. Se connecter 2. Cliquer sur Déconnexion | Session détruite Redirection vers la page de login Accès aux pages protégées impossible |  | Majeure | Validé | P2
AUTH-06 | Authentification & Accès | Demande de création de compte (workflow) | 1. Cliquer sur 'Demander un accès' 2. Remplir le formulaire 3. Soumettre | Email envoyé au DM Demande en attente de validation Workflow DM → DSI → création compte fonctionnel |  | Majeure | Validé | P2
Module Demande de Projet
DEM-01 | Module Demande de Projet | Soumission d'une nouvelle demande de projet | 1. Se connecter en tant que Demandeur 2. Cliquer sur 'Nouvelle demande' 3. Remplir tous les champs obligatoires 4. Soumettre | Demande enregistrée avec statut 'Soumise' Email envoyé au Directeur Métier Demande visible dans la liste |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-02 | Module Demande de Projet | Validation DM — approbation | 1. Se connecter en tant que DM 2. Ouvrir la demande en attente 3. Cliquer sur 'Valider' | Statut passe à 'Validée DM' Email envoyé à la DSI Demande visible dans la file DSI |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-03 | Module Demande de Projet | Rejet DM avec motif | 1. Se connecter en tant que DM 2. Cliquer sur 'Rejeter' 3. Saisir un motif | Statut passe à 'Rejetée' Email envoyé au Demandeur avec le motif |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-04 | Module Demande de Projet | Renvoi DM au demandeur pour correction | 1. Se connecter en tant que DM 2. Cliquer sur 'Renvoyer au demandeur' 3. Saisir un commentaire | Statut passe à 'RenvoyéDemandeur' Demandeur peut corriger et resoumettre |  | Majeure | Validé | P2
DEM-05 | Module Demande de Projet | Validation DSI et création automatique du projet | 1. Se connecter en tant que DSI 2. Valider la demande 3. Vérifier le portefeuille | Projet créé automatiquement avec code unique Email envoyé DM + Demandeur Projet visible dans le portefeuille |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-06 | Module Demande de Projet | Rejet DSI avec motif | 1. Se connecter en tant que DSI 2. Rejeter la demande avec un commentaire | Statut passe à 'Rejetée DSI' Email envoyé au DM et au Demandeur |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-07 | Module Demande de Projet | Affectation du Chef de Projet par la DSI | 1. DSI ouvre le projet créé 2. Sélectionne un Chef de Projet 3. Enregistre | ChefProjetId mis à jour Chef de Projet peut accéder au projet Email de notification envoyé |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-08 | Module Demande de Projet | Calcul automatique RAG / KPI | 1. Modifier l'avancement et la date d'un projet 2. Consulter le dashboard | Indicateurs RAG (Vert/Ambre/Rouge) recalculés automatiquement KPIs Délai, Budget, Qualité mis à jour |  | Majeure | Validé | P2
DEM-09 | Module Demande de Projet | Filtrage des demandes par rôle | 1. Se connecter avec différents rôles 2. Consulter la liste des demandes | Demandeur : voit uniquement ses demandes DM : voit les demandes de sa direction DSI : voit toutes les demandes |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-10 | Module Demande de Projet | Export liste des demandes en Excel | 1. Aller sur la liste des demandes 2. Cliquer sur 'Exporter Excel' | Fichier .xlsx téléchargé avec toutes les demandes filtrées |  | Mineure | Validé | P3
Analyse & Clarification (Phase 1)
ANA-01 | Analyse & Clarification (Phase 1) | Saisie de la note de cadrage | 1. Chef de Projet ouvre le projet en phase Analyse 2. Remplit la note de cadrage 3. Enregistre | Note de cadrage enregistrée Livrable de type NoteCadrage créé |  | Bloquante | Validé | P1
ANA-02 | Analyse & Clarification (Phase 1) | Validation de la note de cadrage | 1. DSI/Admin valide le livrable 2. Statut mis à 'Validé' | Livrable marqué Validé Passage possible à la phase suivante |  | Bloquante | Validé | P1
ANA-03 | Analyse & Clarification (Phase 1) | Passage automatique à la phase suivante | 1. Valider tous les livrables requis 2. Cliquer sur 'Passer à la phase suivante' | Phase mise à jour dans le système Historique de changement de phase enregistré |  | Majeure | Validé | P2
ANA-04 | Analyse & Clarification (Phase 1) | Enregistrement de compte-rendu de réunion | 1. Aller dans l'onglet Analyse 2. Ajouter une note / compte-rendu | Note enregistrée et visible dans l'onglet |  | Mineure | Validé | P3
Planification & Validation (Phase 2)
PLAN-01 | Planification & Validation (Phase 2) | Création du planning (tâches et jalons) | 1. Aller dans l'onglet Planification 2. Ajouter des tâches avec dates 3. Enregistrer | Tâches enregistrées avec responsable et dates Planning visible dans le tableau de bord |  | Bloquante | Validé | P1
PLAN-02 | Planification & Validation (Phase 2) | Définition du budget prévisionnel | 1. Saisir le budget prévisionnel dans la fiche projet 2. Enregistrer | BudgetPrevisionnel mis à jour KPI budget calculé |  | Majeure | Validé | P2
PLAN-03 | Planification & Validation (Phase 2) | Affectation des ressources humaines | 1. Ajouter des membres au projet 2. Définir le profil ressource et le TJM | Membres affectés avec profil et TJM Visibles dans la liste des membres du projet |  | Majeure | Validé | P2
PLAN-04 | Planification & Validation (Phase 2) | Génération de la charte projet PDF | 1. Aller dans l'onglet Planification 2. Cliquer sur 'Générer la charte PDF' | PDF généré et téléchargeable Charte sauvegardée en base |  | Bloquante | Validé | P1
PLAN-05 | Planification & Validation (Phase 2) | Dossier de signature électronique | 1. Initialiser un dossier de signature 2. Envoyer pour signature 3. Chaque signataire approuve | Dossier créé avec signataires (CP + Sponsor) Statut mis à jour à chaque signature Charte marquée validée quand tous ont signé |  | Majeure | Validé | P2
PLAN-06 | Planification & Validation (Phase 2) | Validation charte par DM et DSI | 1. DM valide la charte 2. DSI valide la charte 3. Vérifier le statut | CharteValidee = true Dates de validation enregistrées Projet peut passer en Exécution |  | Bloquante | Validé | P1
Exécution & Suivi (Phase 3)
EXE-01 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Gestion des tâches — CRUD complet | 1. Ajouter une tâche 2. Modifier son avancement 3. La marquer terminée | Tâche créée, modifiée et marquée terminée Avancement global du projet mis à jour |  | Bloquante | Validé | P1
EXE-02 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Mise à jour de l'avancement des tâches (%) | 1. Modifier le % d'avancement d'une tâche 2. Vérifier l'impact sur le projet | PourcentageAvancement mis à jour KPI global recalculé |  | Bloquante | Validé | P1
EXE-03 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Gestion des risques — CRUD | 1. Ajouter un risque 2. Définir probabilité, impact, plan de mitigation 3. Modifier et supprimer | Risque enregistré avec tous les champs Modification et suppression fonctionnelles |  | Bloquante | Validé | P1
EXE-04 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Gestion des livrables — upload et validation | 1. Uploader un livrable 2. Le valider 3. Le rejeter | Livrable uploadé et stocké Statut Validé/Rejeté mis à jour KPI qualité impacté |  | Majeure | Validé | P2
EXE-05 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Bilan hebdomadaire structuré | 1. Aller dans l'onglet Exécution 2. Remplir le bilan hebdomadaire 3. Enregistrer | Bilan enregistré avec tous les champs structurés (avancement, risques, budget, actions) Historique des bilans visible |  | Majeure | Validé | P2
EXE-06 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Suivi budgétaire réel vs prévisionnel | 1. Saisir le budget réel 2. Consulter le KPI budget | Écart budget calculé Indicateur RAG budget mis à jour |  | Majeure | Validé | P2
EXE-07 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Calcul RAG automatique | 1. Modifier les données du projet (dates, budget, avancement) 2. Vérifier les badges RAG | RAG recalculé automatiquement Couleur Vert/Ambre/Rouge affichée correctement |  | Majeure | Validé | P2
EXE-08 | Exécution & Suivi (Phase 3) | Configuration collaboration Teams/Planner | 1. Aller dans l'onglet Collaboration 2. Configurer le mode et les paramètres Teams 3. Synchroniser | Collaboration configurée et enregistrée Tâches par phase créées Synchronisation effectuée |  | Mineure | Validé | P3
UAT & MEP (Phase 4)
UAT-01 | UAT & MEP (Phase 4) | Création d'un plan de test (cas de test) | 1. Aller dans l'onglet UAT 2. Créer une campagne de test 3. Ajouter des cas de test | Campagne créée Cas de test avec référence auto-générée Tableau des cas visible |  | Bloquante | Validé | P1
UAT-02 | UAT & MEP (Phase 4) | Exécution d'un cas de test | 1. Cliquer sur 'Exécuter' sur un cas de test 2. Choisir le résultat (Réussi/Échec/Bloqué) 3. Ajouter un commentaire | Résultat enregistré avec date et exécutant Statut du cas de test mis à jour KPIs UAT mis à jour |  | Bloquante | Validé | P1
UAT-03 | UAT & MEP (Phase 4) | Rapport de résultats UAT | 1. Consulter l'onglet UAT 2. Vérifier les KPIs (total, réussis, échecs, à exécuter) | KPIs calculés et affichés correctement Tableau récapitulatif des exécutions visible |  | Majeure | Validé | P2
UAT-04 | UAT & MEP (Phase 4) | Validation GO/NO-GO MEP par le DM | 1. DM se connecte 2. Valide la recette dans l'onglet UAT | RecetteValidee = true Date de validation enregistrée |  | Bloquante | Validé | P1
UAT-05 | UAT & MEP (Phase 4) | Enregistrement de la date de MEP réelle | 1. Chef de Projet marque la MEP effectuée 2. Saisit la date de MEP | MepEffectuee = true DateMepReelle enregistrée Bouton 'Fin UAT' disponible si recette validée |  | Majeure | Validé | P2
Clôture & Leçons apprises (Phase 5)
CLO-01 | Clôture & Leçons apprises (Phase 5) | Rapport de clôture complet | 1. Projet en phase Clôture 2. Chef de Projet remplit le rapport de clôture 3. Enregistre | Rapport de clôture sauvegardé avec tous les champs Visible dans l'onglet Clôture |  | Bloquante | Validé | P1
CLO-02 | Clôture & Leçons apprises (Phase 5) | Saisie des leçons apprises | 1. Remplir le champ 'Leçons apprises' 2. Enregistrer | Leçons apprises enregistrées et visibles |  | Majeure | Validé | P2
CLO-03 | Clôture & Leçons apprises (Phase 5) | Évaluation de satisfaction (note globale) | 1. Saisir la note globale de satisfaction 2. Enregistrer | NoteGlobale enregistrée Visible dans le rapport de clôture |  | Mineure | Validé | P3
CLO-04 | Clôture & Leçons apprises (Phase 5) | Export rapport de clôture PDF | 1. Cliquer sur 'Exporter PDF' dans l'onglet Clôture | PDF de clôture généré et téléchargeable |  | Majeure | Validé | P2
Dashboard & Reporting
DASH-01 | Dashboard & Reporting | Vue globale du portefeuille projets | 1. Se connecter en tant que DSI 2. Aller sur le dashboard | Tous les projets affichés avec statut, phase, RAG Filtres fonctionnels |  | Bloquante | Validé | P1
DASH-02 | Dashboard & Reporting | KPIs en temps réel | 1. Consulter le dashboard 2. Modifier des données de projet 3. Rafraîchir | KPIs Délai, Budget, Qualité, REP recalculés Graphiques mis à jour |  | Majeure | Validé | P2
DASH-03 | Dashboard & Reporting | Filtrage par statut / phase / direction | 1. Appliquer des filtres sur le dashboard 2. Vérifier les résultats | Projets filtrés correctement selon les critères sélectionnés |  | Majeure | Validé | P2
DASH-04 | Dashboard & Reporting | Export Excel du portefeuille | 1. Cliquer sur 'Exporter Excel' 2. Ouvrir le fichier | Fichier .xlsx avec tous les projets filtrés Toutes les colonnes présentes |  | Mineure | Validé | P3
DASH-05 | Dashboard & Reporting | Export PDF du rapport | 1. Cliquer sur 'Exporter PDF' 2. Ouvrir le fichier | PDF généré avec en-tête CIT et données du portefeuille |  | Mineure | Validé | P3
DASH-06 | Dashboard & Reporting | Graphiques visuels (Chart.js) | 1. Consulter le dashboard 2. Vérifier les graphiques | Graphiques en barres, camembert et ligne affichés Données cohérentes avec les projets |  | Mineure | Validé | P3
Administration
ADM-01 | Administration | Gestion des utilisateurs — CRUD | 1. Se connecter en tant qu'AdminIT 2. Créer, modifier, désactiver un utilisateur | Utilisateur créé avec rôle Modification et désactivation fonctionnelles Email de credentials envoyé |  | Bloquante | Validé | P1
ADM-02 | Administration | Gestion des directions et services | 1. Créer une direction 2. Y affecter un service | Direction et service créés Utilisateurs peuvent être affectés |  | Majeure | Validé | P2
ADM-03 | Administration | Attribution des rôles (6 rôles) | 1. Ouvrir un utilisateur 2. Changer son rôle | Rôle mis à jour Permissions correspondantes actives immédiatement |  | Bloquante | Validé | P1
ADM-04 | Administration | Réinitialisation du mot de passe | 1. AdminIT clique sur 'Réinitialiser MDP' 2. Nouveau mot de passe généré | Nouveau mot de passe hashé Email envoyé à l'utilisateur avec les nouveaux credentials |  | Majeure | Validé | P2
ADM-05 | Administration | Journal d'activité (audit log) | 1. Effectuer des actions dans l'application 2. Consulter l'onglet Historique d'un projet | Actions enregistrées avec utilisateur, date et détail Historique visible |  | Mineure | Validé | P3

## AUTH
MODULE : Authentification & Accès
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
AUTH-01 | Connexion avec compte CIT valide | 1. Ouvrir la page de connexion 2. Saisir un matricule valide 3. Saisir le mot de passe correct 4. Cliquer sur Connexion | Redirection vers le tableau de bord Session utilisateur créée Nom et rôle affichés |  | Bloquante | Validé | P1
AUTH-02 | Connexion avec identifiants incorrects | 1. Saisir un matricule inexistant ou un mauvais mot de passe 2. Cliquer sur Connexion | Message d'erreur affiché Pas de redirection ModelState invalide |  | Bloquante | Validé | P1
AUTH-03 | Récupération automatique Nom / Email | 1. Se connecter avec un compte valide 2. Vérifier l'en-tête de l'application | Nom complet et direction affichés automatiquement |  | Majeure | Validé | P2
AUTH-04 | Détermination automatique de la direction métier | 1. Se connecter en tant que Demandeur 2. Créer une nouvelle demande | La direction métier est pré-remplie automatiquement |  | Bloquante | Validé | P1
AUTH-05 | Déconnexion sécurisée | 1. Se connecter 2. Cliquer sur Déconnexion | Session détruite Redirection vers la page de login Accès aux pages protégées impossible |  | Majeure | Validé | P2
AUTH-06 | Demande de création de compte (workflow) | 1. Cliquer sur 'Demander un accès' 2. Remplir le formulaire 3. Soumettre | Email envoyé au DM Demande en attente de validation Workflow DM → DSI → création compte fonctionnel |  | Majeure | Validé | P2

## DEM
MODULE : Module Demande de Projet
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
DEM-01 | Soumission d'une nouvelle demande de projet | 1. Se connecter en tant que Demandeur 2. Cliquer sur 'Nouvelle demande' 3. Remplir tous les champs obligatoires 4. Soumettre | Demande enregistrée avec statut 'Soumise' Email envoyé au Directeur Métier Demande visible dans la liste |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-02 | Validation DM — approbation | 1. Se connecter en tant que DM 2. Ouvrir la demande en attente 3. Cliquer sur 'Valider' | Statut passe à 'Validée DM' Email envoyé à la DSI Demande visible dans la file DSI |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-03 | Rejet DM avec motif | 1. Se connecter en tant que DM 2. Cliquer sur 'Rejeter' 3. Saisir un motif | Statut passe à 'Rejetée' Email envoyé au Demandeur avec le motif |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-04 | Renvoi DM au demandeur pour correction | 1. Se connecter en tant que DM 2. Cliquer sur 'Renvoyer au demandeur' 3. Saisir un commentaire | Statut passe à 'RenvoyéDemandeur' Demandeur peut corriger et resoumettre |  | Majeure | Validé | P2
DEM-05 | Validation DSI et création automatique du projet | 1. Se connecter en tant que DSI 2. Valider la demande 3. Vérifier le portefeuille | Projet créé automatiquement avec code unique Email envoyé DM + Demandeur Projet visible dans le portefeuille |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-06 | Rejet DSI avec motif | 1. Se connecter en tant que DSI 2. Rejeter la demande avec un commentaire | Statut passe à 'Rejetée DSI' Email envoyé au DM et au Demandeur |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-07 | Affectation du Chef de Projet par la DSI | 1. DSI ouvre le projet créé 2. Sélectionne un Chef de Projet 3. Enregistre | ChefProjetId mis à jour Chef de Projet peut accéder au projet Email de notification envoyé |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-08 | Calcul automatique RAG / KPI | 1. Modifier l'avancement et la date d'un projet 2. Consulter le dashboard | Indicateurs RAG (Vert/Ambre/Rouge) recalculés automatiquement KPIs Délai, Budget, Qualité mis à jour |  | Majeure | Validé | P2
DEM-09 | Filtrage des demandes par rôle | 1. Se connecter avec différents rôles 2. Consulter la liste des demandes | Demandeur : voit uniquement ses demandes DM : voit les demandes de sa direction DSI : voit toutes les demandes |  | Bloquante | Validé | P1
DEM-10 | Export liste des demandes en Excel | 1. Aller sur la liste des demandes 2. Cliquer sur 'Exporter Excel' | Fichier .xlsx téléchargé avec toutes les demandes filtrées |  | Mineure | Validé | P3

## ANA
MODULE : Analyse & Clarification (Phase 1)
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
ANA-01 | Saisie de la note de cadrage | 1. Chef de Projet ouvre le projet en phase Analyse 2. Remplit la note de cadrage 3. Enregistre | Note de cadrage enregistrée Livrable de type NoteCadrage créé |  | Bloquante | Validé | P1
ANA-02 | Validation de la note de cadrage | 1. DSI/Admin valide le livrable 2. Statut mis à 'Validé' | Livrable marqué Validé Passage possible à la phase suivante |  | Bloquante | Validé | P1
ANA-03 | Passage automatique à la phase suivante | 1. Valider tous les livrables requis 2. Cliquer sur 'Passer à la phase suivante' | Phase mise à jour dans le système Historique de changement de phase enregistré |  | Majeure | Validé | P2
ANA-04 | Enregistrement de compte-rendu de réunion | 1. Aller dans l'onglet Analyse 2. Ajouter une note / compte-rendu | Note enregistrée et visible dans l'onglet |  | Mineure | Validé | P3

## PLAN
MODULE : Planification & Validation (Phase 2)
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
PLAN-01 | Création du planning (tâches et jalons) | 1. Aller dans l'onglet Planification 2. Ajouter des tâches avec dates 3. Enregistrer | Tâches enregistrées avec responsable et dates Planning visible dans le tableau de bord |  | Bloquante | Validé | P1
PLAN-02 | Définition du budget prévisionnel | 1. Saisir le budget prévisionnel dans la fiche projet 2. Enregistrer | BudgetPrevisionnel mis à jour KPI budget calculé |  | Majeure | Validé | P2
PLAN-03 | Affectation des ressources humaines | 1. Ajouter des membres au projet 2. Définir le profil ressource et le TJM | Membres affectés avec profil et TJM Visibles dans la liste des membres du projet |  | Majeure | Validé | P2
PLAN-04 | Génération de la charte projet PDF | 1. Aller dans l'onglet Planification 2. Cliquer sur 'Générer la charte PDF' | PDF généré et téléchargeable Charte sauvegardée en base |  | Bloquante | Validé | P1
PLAN-05 | Dossier de signature électronique | 1. Initialiser un dossier de signature 2. Envoyer pour signature 3. Chaque signataire approuve | Dossier créé avec signataires (CP + Sponsor) Statut mis à jour à chaque signature Charte marquée validée quand tous ont signé |  | Majeure | Validé | P2
PLAN-06 | Validation charte par DM et DSI | 1. DM valide la charte 2. DSI valide la charte 3. Vérifier le statut | CharteValidee = true Dates de validation enregistrées Projet peut passer en Exécution |  | Bloquante | Validé | P1

## EXE
MODULE : Exécution & Suivi (Phase 3)
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
EXE-01 | Gestion des tâches — CRUD complet | 1. Ajouter une tâche 2. Modifier son avancement 3. La marquer terminée | Tâche créée, modifiée et marquée terminée Avancement global du projet mis à jour |  | Bloquante | Validé | P1
EXE-02 | Mise à jour de l'avancement des tâches (%) | 1. Modifier le % d'avancement d'une tâche 2. Vérifier l'impact sur le projet | PourcentageAvancement mis à jour KPI global recalculé |  | Bloquante | Validé | P1
EXE-03 | Gestion des risques — CRUD | 1. Ajouter un risque 2. Définir probabilité, impact, plan de mitigation 3. Modifier et supprimer | Risque enregistré avec tous les champs Modification et suppression fonctionnelles |  | Bloquante | Validé | P1
EXE-04 | Gestion des livrables — upload et validation | 1. Uploader un livrable 2. Le valider 3. Le rejeter | Livrable uploadé et stocké Statut Validé/Rejeté mis à jour KPI qualité impacté |  | Majeure | Validé | P2
EXE-05 | Bilan hebdomadaire structuré | 1. Aller dans l'onglet Exécution 2. Remplir le bilan hebdomadaire 3. Enregistrer | Bilan enregistré avec tous les champs structurés (avancement, risques, budget, actions) Historique des bilans visible |  | Majeure | Validé | P2
EXE-06 | Suivi budgétaire réel vs prévisionnel | 1. Saisir le budget réel 2. Consulter le KPI budget | Écart budget calculé Indicateur RAG budget mis à jour |  | Majeure | Validé | P2
EXE-07 | Calcul RAG automatique | 1. Modifier les données du projet (dates, budget, avancement) 2. Vérifier les badges RAG | RAG recalculé automatiquement Couleur Vert/Ambre/Rouge affichée correctement |  | Majeure | Validé | P2
EXE-08 | Configuration collaboration Teams/Planner | 1. Aller dans l'onglet Collaboration 2. Configurer le mode et les paramètres Teams 3. Synchroniser | Collaboration configurée et enregistrée Tâches par phase créées Synchronisation effectuée |  | Mineure | Validé | P3

## UAT
MODULE : UAT & MEP (Phase 4)
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
UAT-01 | Création d'un plan de test (cas de test) | 1. Aller dans l'onglet UAT 2. Créer une campagne de test 3. Ajouter des cas de test | Campagne créée Cas de test avec référence auto-générée Tableau des cas visible |  | Bloquante | Validé | P1
UAT-02 | Exécution d'un cas de test | 1. Cliquer sur 'Exécuter' sur un cas de test 2. Choisir le résultat (Réussi/Échec/Bloqué) 3. Ajouter un commentaire | Résultat enregistré avec date et exécutant Statut du cas de test mis à jour KPIs UAT mis à jour |  | Bloquante | Validé | P1
UAT-03 | Rapport de résultats UAT | 1. Consulter l'onglet UAT 2. Vérifier les KPIs (total, réussis, échecs, à exécuter) | KPIs calculés et affichés correctement Tableau récapitulatif des exécutions visible |  | Majeure | Validé | P2
UAT-04 | Validation GO/NO-GO MEP par le DM | 1. DM se connecte 2. Valide la recette dans l'onglet UAT | RecetteValidee = true Date de validation enregistrée |  | Bloquante | Validé | P1
UAT-05 | Enregistrement de la date de MEP réelle | 1. Chef de Projet marque la MEP effectuée 2. Saisit la date de MEP | MepEffectuee = true DateMepReelle enregistrée Bouton 'Fin UAT' disponible si recette validée |  | Majeure | Validé | P2

## CLO
MODULE : Clôture & Leçons apprises (Phase 5)
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
CLO-01 | Rapport de clôture complet | 1. Projet en phase Clôture 2. Chef de Projet remplit le rapport de clôture 3. Enregistre | Rapport de clôture sauvegardé avec tous les champs Visible dans l'onglet Clôture |  | Bloquante | Validé | P1
CLO-02 | Saisie des leçons apprises | 1. Remplir le champ 'Leçons apprises' 2. Enregistrer | Leçons apprises enregistrées et visibles |  | Majeure | Validé | P2
CLO-03 | Évaluation de satisfaction (note globale) | 1. Saisir la note globale de satisfaction 2. Enregistrer | NoteGlobale enregistrée Visible dans le rapport de clôture |  | Mineure | Validé | P3
CLO-04 | Export rapport de clôture PDF | 1. Cliquer sur 'Exporter PDF' dans l'onglet Clôture | PDF de clôture généré et téléchargeable |  | Majeure | Validé | P2

## DASH
MODULE : Dashboard & Reporting
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
DASH-01 | Vue globale du portefeuille projets | 1. Se connecter en tant que DSI 2. Aller sur le dashboard | Tous les projets affichés avec statut, phase, RAG Filtres fonctionnels |  | Bloquante | Validé | P1
DASH-02 | KPIs en temps réel | 1. Consulter le dashboard 2. Modifier des données de projet 3. Rafraîchir | KPIs Délai, Budget, Qualité, REP recalculés Graphiques mis à jour |  | Majeure | Validé | P2
DASH-03 | Filtrage par statut / phase / direction | 1. Appliquer des filtres sur le dashboard 2. Vérifier les résultats | Projets filtrés correctement selon les critères sélectionnés |  | Majeure | Validé | P2
DASH-04 | Export Excel du portefeuille | 1. Cliquer sur 'Exporter Excel' 2. Ouvrir le fichier | Fichier .xlsx avec tous les projets filtrés Toutes les colonnes présentes |  | Mineure | Validé | P3
DASH-05 | Export PDF du rapport | 1. Cliquer sur 'Exporter PDF' 2. Ouvrir le fichier | PDF généré avec en-tête CIT et données du portefeuille |  | Mineure | Validé | P3
DASH-06 | Graphiques visuels (Chart.js) | 1. Consulter le dashboard 2. Vérifier les graphiques | Graphiques en barres, camembert et ligne affichés Données cohérentes avec les projets |  | Mineure | Validé | P3

## ADM
MODULE : Administration
Cahier de Recette — Gestion Projets IT (CIT) — 14/05/2026
ID | Titre du cas de test | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Criticité | Statut | Priorité | Testeur | Date d'exécution
ADM-01 | Gestion des utilisateurs — CRUD | 1. Se connecter en tant qu'AdminIT 2. Créer, modifier, désactiver un utilisateur | Utilisateur créé avec rôle Modification et désactivation fonctionnelles Email de credentials envoyé |  | Bloquante | Validé | P1
ADM-02 | Gestion des directions et services | 1. Créer une direction 2. Y affecter un service | Direction et service créés Utilisateurs peuvent être affectés |  | Majeure | Validé | P2
ADM-03 | Attribution des rôles (6 rôles) | 1. Ouvrir un utilisateur 2. Changer son rôle | Rôle mis à jour Permissions correspondantes actives immédiatement |  | Bloquante | Validé | P1
ADM-04 | Réinitialisation du mot de passe | 1. AdminIT clique sur 'Réinitialiser MDP' 2. Nouveau mot de passe généré | Nouveau mot de passe hashé Email envoyé à l'utilisateur avec les nouveaux credentials |  | Majeure | Validé | P2
ADM-05 | Journal d'activité (audit log) | 1. Effectuer des actions dans l'application 2. Consulter l'onglet Historique d'un projet | Actions enregistrées avec utilisateur, date et détail Historique visible |  | Mineure | Validé | P3

## Légende
LÉGENDE DU CAHIER DE RECETTE
CRITICITÉ
Bloquante | Cas dont l'échec bloque la mise en production
Majeure | Cas important mais non bloquant
Mineure | Cas de confort ou d'amélioration
STATUT
Validé | Le cas a été exécuté et le résultat attendu est obtenu
À tester | Le cas n'a pas encore été exécuté
Échoué | Le cas a été exécuté et le résultat est incorrect
Non applicable | Le cas ne s'applique pas dans ce contexte
PRIORITÉ
P1 | Priorité haute — à tester en premier
P2 | Priorité moyenne
P3 | Priorité basse